## PP&P-1(1)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (3 โครงการ 7 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการ อสม.พี่เลี้ยงดูแลหญิง | 1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลอย่างมี | 1.หญิงตั้งครรภ์ | ม.ค.-ก.ย.62 | 30000 |  |  | 30000 |  | วิภากร ทองศิริ
| ตั้งครรภ์คุณภาพ | คุณภาพตามมาตรฐาน | ในอำเภอพะโต๊ะ |  | งบ PP
2.ลดอัตราการความเสี่ยงตายของมารดา
2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | 1.เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย | 1.ผู้ปกครอง | ม.ค.-ก.ย.62 | 20000 |  |  | 20000 |  | สุพัฒตรา พราหมนาเวช
| 4 ช่วงวัย | 2.เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง | 2.เด็ก 4 ช่วงวัย |  | งบ PP
เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
3 | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | 1.เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติตนป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | โรงเรียนขยายโอกาส 5 แห่ง | พ.ค.-ก.ย.62 | 30,000 |  |  | 30000 |  | วิภากร ทองศิริ
|  | 2.เพื่อลดอัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี |  |  | งบ PP
| รวม |  |  |  | 80000
ลงชื่อ นภาวรรณ นนทสุวรรณ์.......ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.............เชาวะนนท์ นนท์ทอง.........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.............จีรชาติ เรืองวัชรินทร์......ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## PP&P-1 (2)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (3 โครงการ 7ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลพะโต๊ะ และครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2.เพื่อประเมินรับรองโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับเพชร 3.เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับเพชร๔.พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบระดับเพชร อย่างน้อย ๑ โรงเรียน | 1. คณะกรรมการประเมินโรงเรียน 2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน สสอ. รพ.และรพ.สต. ที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเป้าหมาย 3.ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่เขตรับผิดชอบอำเภอพะโต๊ะ | ม.ค.61-30ก.ย.62 | 10000 | งบ PP | 5000 | 5000 |  | ปราณี สุระชิต
ลงชื่อ.. นภาวรรณ นนท์สุวรรณ์............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.... เชาวะนนท์ นนท์ทอง....ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ...........จิรชาติ เรืองวัชรินทร์..........ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ์ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการอบรม อสม.เชี่ยวชาญในการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง | เพื่อพัฒนาต่อเนื่องระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพะโต๊ะ | อสม.อำเภอพะโต๊ะ | ม.ค.62-ก.ย.62 | 40000 | งบ PP | 40000 |  |  | นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์
ลงชื่อ.. นภาวรรณ นนทสุวรรณ์.......ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.........เชาวะนนท์ นนท์ทอง.......ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.....จิรชาติ เรืองวัชรินทร์..............ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (3 โครงการ 7ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการพี่เลี้ยง LTC ใส่ใจผู้สูงอายุ | 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการดูแล | 1.ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน | ม.ค.-ก.ย.62 | 20,000 งบ PP |  |  | 20000 |  | นางปิยะนุช เอกสุทธิ์
|  | ส่งเสริมสุขภาพด้วยพี่เลี้ยง | ติดเตียง
|  | 2.เพื่อให้อำเภอพะโต๊ะมีระบบการส่งเสริม | 2แกนนำ อสม.
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC) ตามเกณฑ์
2 | โครงการรวมพลคนสูงวัย ดูแลสุขภาพ กาย ใจ ปัญญา สังคม | 1. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ๒. ส่งเสริมการดำเนิงานชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายให้ยั่งยืน 3.เพื่อผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ปัญญา สังคม ๔. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ๕.เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิต | 1.ผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอพะโต๊ะ จำนวน ๑๕๐ คน | ม.ค.-ก.ย.62 | 40,000 งบ PP |  |  |  | 40000 | นางนฤมล สกุลปักษ์
ลงชื่อ….นภาวรรณ นนทสุวรรณ์.............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ เชาวะนนท์ นนท์ทอง ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ....จิรชาติ เรืองวัชรินทร์............ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (3 โครงการ 7 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
3 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก | 1. เพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลพระสงฆ์ ที่เหมาะสม เพื่อพระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถประกอบศาสนกิจได้ 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่พระสงฆ์และสามเณร | 1.พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ในเขตอำเภอพะโต๊ะ จำนวน ๓๐ รูป | ม.ค.-ก.ย.62 | 15,000 งบ PP |  |  | 15000 |  | นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์
ลงชื่อ.....นภาวรรณ นนทสุวรรณ์........ผู้เสนอแผน ลงชื่อ..........เชาวะนนท์ นนท์ทอง.........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.........จิรชาติ เรืองวัชรินทร์.........ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ์ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## PP&P-2(8)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา | 21 คน | ต.ค.61- | 20000 |  |  | 10000 | 10000 | นางนภาวรรณ
| อำเภอ (พชอ.) | คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) |  | 1962-09-01 | [5 empty] | นนทสุวรรณ์
นางพรรณี
เหล่าอุบล
ลงชื่อ...นภาวรรณ นนทสุวรรณ์.............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.........เชาวะนนท์ นนท์ทอง.............ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.......จิรชาติ เรืองวัชรินทร์.....ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## PP&P-3
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | กิจกรรมการพัฒนาระบบการดำเนินงาน | 1.เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานทีม | 1.ทีม MCATT | ต.ค.61-ก.ย.62 | 10000 |  |  | 10000 |  | นางชะอ้อน
| ทีม MCATT คุณภาพ | MCATT คุณภาพ | ระดับตำบล | [6 empty] | สุทธิคณะ
|  | 2.ทีม MCATT สามารถปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน | 5 ทีม | [6 empty] | นางสุพรรณี เหล่าอุบล
(EOC) และ (SAT) ได้จริง
2 | โครงการหมู่บ้านนำร่อง ป้องกันการฆ่าตัวตาย | 1.เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการฆ่าตัวตายในหมู่บ้าน | หมู่บ้านนำร่องจำนวน 5 หมู่บ้าน | ต.ค.61-ก.ย.62 | 20000 |  |  | 20000 |  | นางชะอ้อน สุทธิคณะ
นางสุพรรณี เหล่าอุบล
ลงชื่อ.........ชะอ้อน สุทธิคณะ............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.....เชาวะนนท์ นนท์ทอง.............ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.......จิรชาติ เรืองวัชรินทร์..............ผู้อนุมัติ
(นางชะอ้อน สุทธิคณะ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
| โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการประเมินภาวะเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต | 1. เพื่อกลุ่มเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้รับการส่งเสริมป้องกันการเกิดอัมพาตเบื้องต้นได้ 2. เพื่อกลุ่มเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้รับการดูแลจากแพทย์ตามเกณฑ์ และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3. เพื่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน ด้รับการป้องกันควบคุมโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต แบบผสมผสานต่อเนื่องแบบองค์รวม | ผู้ป้วยโรคความดันโลหิต/ผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอพะโต๊ะ | ก.พ.-ก.ย.62 | 20000 |  |  |  | 20000 | นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์
ลงชื่อ....นภาวรรณ นนทสุวรรณ..........ผู้เสนอแผน ลงชื่อ...เชาวะนนท์ นนท์ทอง.........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ..จิรชาติ เรืองวัชรินทร์......ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## PP&P-3(9)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร | [10 empty] | ปี 2562
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | งบฯ | แหล่งงบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | การพัฒนาศักยภาพทีม SRRT | 1.เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานทีม | ทีม SRRT | ต.ค.61-ก.ย.62 | 15000 |  |  | 15000 |  | นางปราณี | 5000 | PPB
| อำเภอพะโต๊ะ | SRRT คุณภาพ | ระดับอำเภอ | [6 empty] | สุระชิต
|  | 2.ทีม SRRT สามารถปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน | และระดับตำบล | [6 empty] | วิสุทธิ์ ทองศิริ
|  | (EOC) และ (SAT) ได้จริง | [8 empty] | 15000 | PPB | SRRT
[12 empty] | อบต. | พิษสุนัขบ้า
ลงชื่อ.......ปราณี สุระชิต............................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ...........เชาวะนนท์ นนท์ทอง............ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ...จิรชาติ เรืองวัชรินทร์....................ผู้อนุมัติ
(นางปราณี สุระชิต ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## PP&P-4
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 PP & P Excellence
แผนงาน ที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | ปี 2562
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. |  | งบฯ | แหล่งงบ
1 | โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | เพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม | รพ.พะโต๊ะ | ต.ค.61 - | 50000 |  | 10000 | 20000 | 20000 | คปสอ.พะโต๊ะ
| แบบบูรณาการ | เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital | รพ.สต. | 1962-09-01 | PP | [5 empty] | 50000 | PPB
4 แห่ง
ลงชื่อ.......บุญช่วย นุ้ยสอน...................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.....เชาวะนนท์ นนท์ทอง..............ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.....จิรชาติ เรืองวัชรินทร์.............ผู้อนุมัติ
(นางสาวบุญช่วย นุ้ยสอน) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรง

## Service-5(14)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ภารกิจพื้นฐาน /
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ | 1.พัฒนาการบริการคลินิก PCC | PCC | ต.ค.61 - | 50000 |  | 10000 | 20000 | 20000 | คปสอ.พะโต๊ะ
| ปฐมภูมิ | 2.จัดระบบการส่งต่อระหว่าง รพ.สต. ใน | รพ.สต. | 1962-09-01 | งบ PP
|  | เครือข่าย PCC | ปังหวาน
3.จัดระบบการให้คำปรึกษาและส่งต่อ
ของ PCC นอกเวลาราชการ
4.จัดกรอบบัญชียาของ PCC
5.จัดระบบการสนับสนุนสหวิชาชีพเพื่อให้
การบริบาลในพื้นที่ของ PCC
6.จัดระบบการทบทวนกรณีศึกษาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
ลงชื่อ......นภาวรรณ นนทสุวรรณ์..................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ........เชาวะนนท์ นนท์ทอง...............ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ..จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ ................ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Service-5(15)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคน | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวใน | ครอบครัว | ต.ค.61 - | 50000 |  | 10000 | 20000 | 20000 | คปสอ.พะโต๊ะ
| ด้านสุขภาพ | การดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ | อสม. | 1962-09-01 | งบ PP
|  | ที่กำหนด | 760
ครัวเรือน
ลงชื่อ.............นภาวรรณ นนทสุวรรณ์................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ............เชาวะนนท์ นนท์ทอง.......ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.....จิรชาติ เรืองวัชรินทร์...............ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Service-6 (30)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (16 โครงการ 20 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล | เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล | ผ่านระดับ 3 | ตค 61-กย 62 | 3,000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | นายพัทธกานต์
| การดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยา | และประหยัดค่าใช้จ่าย ต้นทุนยา | [7 empty] | เพิ่มคำ
อย่างสมเหตุสมผล
จัดอบรมวิชาการ แก่บุคลากร และ
ประชาชนผู้รับบริการ
ประชุมร่วมทีมสหวิชาชีพเพื่อติดตาม
การดำเนินการ
จัดทำสื่อให้ความรู้ แจกจ่ายให้ประชาชน
ประชาชนผู้รับบริการ
ส่งเสริมใช้ยาสมุนไพร
ปรับกรอบยาบัญชียา รพ.สต
ลงชื่อ.........พัทธกานต์ เพิ่มคำ......ผู้เสนอแผน ลงชื่อ......เชาวะนนท์ นนท์ทอง........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ. ...จิรชาติ......เรื่องวัชรินทร์................ผู้อนุมัติ
(นายพัทธกานต์ เพิ่มคำ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง เภสัชกร ปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (16 โครงการ 20 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ | เพื่อให้บริการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและเสพติด | ผู้เสพและผู้ติดยา | ตค 61-กย 62 | 80000 | 17000 | 40000 | 23000 | 0 | นางชะอ้อน | 80000
| ติด ปี ๒๕๖๒ | ติดประเภทผู้ป่วยนอกแบบจิตสังคม บำบัด | แบบผู้ป่วยนอก | [6 empty] | สุทธิคณะ
|  | ในกลุ่มผู้ติด และผู้เสพยาเสพติด | รพ.พะโต๊ะ ทั้งสมัคร
|  | เพื่อติดตามผู้ผ่านการบำบัด ให้ได้รับการ | ใจและบังคับบำบัด
|  | ติดตามตามมาตรฐาน | เข้ารับบริการ และติดตาม
|  | เพื่อให้การลงรายงานเผ้าระวังและติดตาม | ติดตามที่ รพ พะโต๊ะ
|  | ปัญหายาเสพติด ครบถ้วนทันเวลา | ผู้เสพและผู้
|  | เพื่อพัฒนาระบบรายงานยาเสพติดได้ | ปกครอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบรายงานยาเสพ
ติด ผ่านการรับรองคุณภาพ
ลงชื่อ........ชะอ้อน สุทธิคณะ.............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ..........เชาวะนนท์ นนท์ทอง..........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.......จีรชาติ เรืองวัชรินทร์..........ผู้อนุมัติ
(นางชะอ้อน สุทธิคณะ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Service-6 (32)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (16 โครงการ 20 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการจัดทำคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ | เพื่อให้ผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้เข้าถึงการรับบริการ | ร้อยละ 70 ของ' | ตค 61-กย 62 | 20,000 |  | 20000 | 0 | 0 | นายสมชาย
| ในโรงพยาบาลโดยแยกห้องตรวจจาก | ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย | ผู้ป่วยนอกทั้งหมด | [6 empty] | ง่วนชู
| แพทย์แผนปัจจุบัน(OPD คู่ขนาน) | และแพทย์ทางเลือก
ลงชื่อ..........สมชาย ง่วนชู...............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ........เชาวะนนท์ นนท์ทอง.........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ......จิรชาติ เรืองวัชรินทร์...........ผู้อนุมัติ
(นายสมชาย ง่วนชู) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม ชำนาญงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Service-6 (29)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (16 โครงการ 20 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็ง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑. เพื่อค้นหาความผิดปกติของเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ๒. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายทุกคน ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกต่อเนื่อง อย่างน้อย ๓ ปี ๓. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายทุกคน ตระหนักในการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก ๕ ปี ๔. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างถูกวิธี | สตรีกลุ่มเสี่ยง จำนวน๑๖๐คน | มี.ค..-ก.ค.. ๒๕๖๒ | 30,000 งบ PP |  | 10000 | 10000 | 10000 | นางวิภากร ทองศิริ
ลงชื่อ.....นภาวรรณ นนทสุวรรณ์.............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.........เชาวะนนท์ นนท์ทอง.............ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ....จิรชาติ เรืองวัชรินทร์......................ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Service-6 (33)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (16 โครงการ 20 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | ๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้และทราบถึงปัญหา | นักเรียนชั้นม.๑-ม.๓ | พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๒ | 10000 |  |  |  |  | นางชะอ้อน สุทธิคณะ
| ยาเสพติดอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร | และพิษภัยยาเสพติด | จำนวน ๖ รร. รร.ละ ๒๐ คน รวม ๑๒๐ คน |  | งบ PP |  |  |  |  | สุทธิคณะ นางวิไลลักษณ์ ประทุมศรีขจร
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
|  | ๓.เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด ที่ได้บำบัดครบตามเกณฑ์ | ผู้รับการบำบัด |  | 20000 |  |  |  |  | นางชะอ้อน
|  | และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี | 0.2 |  | งบยาเสพติด |  |  |  |  | สุทธิคณะ
|  | ๔.เพื่อให้ผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง | ผู้รับการบำบัด | [6 empty] | นางชะอ้อน
|  | ๓ เดือน | 0.4 | [6 empty] | สุทธิคณะ
ลงชื่อ........ชะอ้อน สุทธิคณะ..................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ........เชาวะนนท์ นนท์ทอง..........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ....จิรชาติ เรืองวัชรินทร์...............ผู้อนุมัติ
(นางชะอ้อน สุทธิคณะ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Service-8 (16)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการติดตามรักษาผู้ป่วยวัณโรคอำเภอพะโต๊ะ | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมติดตามรักษาผู้ป่วยวัณโรค | 50 คน | มี.ค..-ก.ย.. ๒๕๖๒ | 30,000 งบ PP |  | 10000 | 10000 | 10000 | นางปิยะนุช เอกสุทธิ์
ลงชื่อ.......นภาวรรณ นนทสุวรรณ์.........ผู้เสนอแผน ลงชื่อ..........เชาวะนนท์ นนท์ทอง.............ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.........จิรชาติ เรืองวัชรินทร์..................ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Service-8 (39)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
โครงการที่ 2 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | 1.เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ ด้านอาหารปลอดภัยแก่ประชาชน 2. เพื่อพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานสุขาภิบาล | 1.เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ ด้านอาหารปลอดภัยแก่ประชาชน 2. เพื่อพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานสุขาภิบาล |  | พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๒ | 30,000 งบ PP |  |  |  |  | นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์ น.สวิไลลักษณ์ ประทุมศรีขจร
ลงชื่อ.............นภาวรรณ นนทสุวรรณ์.....ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.....เชาวะนนท์ นนท์ทอง.....ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ...จิรชาติ เรืองวัชรินทร์...............ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence
แผนงาน ที่ 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
โครงการที่ 2 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
ภารกิจพื้นฐาน / ตัวชี้วัดที่ 39 : ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้โฟม | 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภค | ผู้ประกอบการค้า | ม.ค..-มี.ค.. ๒๕๖๒ | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  | น.สวิไลลักษณ์
| ในงานล่องแพอำเภอพะโต๊ะปี ๒๕๖๒ | ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในงานล่องแพอำเภอพะโต๊ะ | อาหารและผู้บริโภค |  | งบ PP |  |  |  |  | นางนฤมล สกุลปักษ์
|  | ปี ๒๕๖๒ | ในงานล่องแพ
อำเภอพะโต๊ะปี
2562
ลงชื่อ.....นภาวรรณ นนทสุวรรณ์...................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ..........เชาวะนนท์ นนท์ทอง......ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.....จิรชาติ เรืองวัชรินทร์..............ผู้อนุมัติ
(นางนภาวรรณ นนทสุวรรณ์ ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## People-10(41)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 3 People Excellence
แผนงาน ที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
ภารกิจพื้นฐาน /
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร | 1.บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา | 1.บุคลากร | ต.ค.61- | 600000 | 100000 | 200000 | 200,000 | 200000 | นางสาวบุญช่วย
| ตามวิชาชีพ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนทำให้ | 130 คน | 1962-09-01 | [5 empty] | นุ้ยสอน
บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ลงชื่อ.......บุญช่วย นุ้ยสอน.......ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.............เชาวะนนท์ นนท์ทอง.......ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ......จิรชาติ เรืองวัชรินทร์......ผู้อนุมัติ
(นางสาวบุญช่วย นุ้ยสอน) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 3 People Excellence
แผนงาน ที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 โครงการHappy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ภารกิจพื้นฐาน /
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการตอบแบบสำรวจ | เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขให้บุคลากรในองค์กรอยู่อย่างมีความสุข | 112คน | ต.ค.61- กันยายน 62 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | นางสาวบุญช่วย นุ้ยสอน
Happinometer >90%
กิจกรรมทำให้บุคลากรมีความสุข
-ส่งเสริมการออกกำลังกาย
-ดูแลชั่วโมงการทำงาน
-เพื่อนช่วยเพื่อน
-เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 100%
ลงชื่อ......บุญช่วย นุ้ยสอน..........ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.................เชาวะนนท์ นนท์ทอง....ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ..............จิรชาติ เรืองวัชรินทร์........ผู้อนุมัติ
(นางสาวบุญช่วย นุ้ยสอน) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Governance-11(45)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 3 โครงการบริหารความเสี่ยง
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | การดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | จัดทำและประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส | 1 แห่ง | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | / | / | / | / | คณะกรรมการบริหาร รพ
| ของหน่วยงาน | เจ้าหนาที่ในองค์กรได้รับทราบการ ผลการ | [7 empty] | บริหาร รพ
| ด้านการเงินและงบประมาณ | ดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณ | [7 empty] | คป.สอ
2 | จัดทำและประเมินความเสี่ยงด้านการ
| ดำเนินงาน | เพื่อให้เข้าถึงบุคลากรทุกคน มีความโปร่งใส่ | 1 แห่ง | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 |  | / |  | / | คณะกรรมการ
| ด้านการบริหาร | ตรวจสอบได้ มีความยุติธรรม | [7 empty] | บริหาร รพ
| ด้านพัสดุ | เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | 5 หน่วยงาน | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | / | / | / | / | งานพัสดุ
| ด้านบุคคล | เพื่อเกิดความยุติธรรมแก่บุคลาการทุกคน | 1 แห่ง | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | / | / | / | / | งานการเจ้าหน้าที่
ทั้งในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมิน
สมรรถนะ การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา
บุคลากร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 3 โครงการบริหารความเสี่ยง
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | การดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
| ด้านความปลอดภัย | เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรมีความปลอด | ผู้รับบริการ | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | / | / | / | / | ทีม ENV
|  | ในการปฏิบัติงาน | บุคลากร 100% | [6 empty] | คณะกรรมการ
บริหาร รพ
| ด้านเทคโนโลยี | เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรเข้าถึงข้อมูล | ผู้รับบริการ | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | / | / | / | / | งานสารสนเทศฯ
|  | ข่าวสารได้รวดเร็ว ถูกต้อง | บุคลากร 100%
3 | จัดทำและประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน(F)
| ด้านสภาพคล่องทางการเงิน | เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้หน่วงงานเกิดวิกฤติ | 1 แห่ง | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | / | / | / | / | กลุ่มงานบริหาร
|  | ทางการเงิน | [7 empty] | ทั่วไป และคณะ
กรรมการบริหารฯ
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 3 โครงการบริหารความเสี่ยง
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | การดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
4 | ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ | เพื่อลดการถูกฟ้องร้องด้านวินัย การ | บุคลากร | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | / | / | / | / | หัวหน้ากลุ่มงาน
|  | กระทำผิดกฎหมาย และเบียบ ของบุคลากร | 113 คน | [6 empty] | บริหารทั่วไป
ในหน่วยงาน
ลงชื่อ...........บุญช่วย นุ้ยสอน............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ......เชาวะนนท์ นนท์ทอง..........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ..............จิรชาติ เรืองวัชรินทร์..............ผู้อนุมัติ
(นางสาวบุญช่วย นุ้ยสอน) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Governance-11(44)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการประเมินคุณธรรมและความ | 1.เพื่อพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน ITA | 1 แห่ง | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | นางสาวบุญช่วย
| โปร่งใสและบริหารความเสี่ยง | [8 empty] | นุ้ยสอน
| โครงการอบรมวินัยข้าราชการ | 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีวินัยในการปฏิบัติงาน | 113 คน | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | นางสาวบุญช่วย
นุ้ยสอน
ลงชื่อ..................บุญช่วย นุ้ยสอน.............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ......เชาวะนนท์ นนท์ทอง....ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.............จิรชาติ เรืองวัชรินทร์............ผู้อนุมัติ
(นางสาวบุญช่วย นุ้ยสอน) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ | 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม | รพ.พะโต๊ะ | ต.ค.61-ก.ย.62 | 100000 |  | 100000 |  |  | นายภัทกานต์ เพิ่มคำ
มาตรฐาน HA
ลงชื่อ.......พัทธกานต์ เพิ่มคำ.......ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.............เชาวะนนท์ นนท์ทอง.......ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ......จิรชาติ เรืองวัชรินทร์........ผู้อนุมัติ
(นายพัทธกานต์ เพิ่มคำ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง เภสัชกร ปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Governance-12(48)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ(NHIS)
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | กิจกรรม การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร | 1.เพื่อพัฒนาให้หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ คุณภาพ | รพ.พะโต๊ะ | ต.ค.61-ก.ย.62 | 100000 |  | 100000 |  |  | อำนวย สุดสวาสดิ์
| เทคโนโลยีด้านสุขภาพ | ข้อมูลสาเหตุการตาย คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน | รพ.สต.ทุกแห่ง | [6 empty] | นายณัฎฐ์
|  | คุณภาพข้อมูลการให้รหัสโรค | [7 empty] | เนียมเจริญ
ลงชื่อ.............ณัฎฐ์ เนียมเจริญ........ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.................เชาวะนนท์ นนท์ทอง..........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.......จิรชาติ เรืองวัชรินทร์............ผู้อนุมัติ
(นายณัฎฐ์ เนียมเจริญ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 โครงการ Smat Hospital
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | ดำเนินการติดตั้งระบบ Queue Online | เพื่อพัฒนาความรวดเร็วในการให้และรับบริการ | ลดเวลรอคอย | ตค 61-กย 62 | 20000 |  | 10000 | 10,000 |  | นายณัฎฐ์
เชื่อมโยง HIS Gateway
ลงชื่อ.......ณัฎฐ์ เนียมเจริญ.............ผู้เสนอแผน ลงชื่อ...........เชาวะนนท์ นนท์ทอง...........................ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ......จิรชาติ เรืองวัชรินทร์.............ผู้อนุมัติ
(นายณัฎฐ์ เนียมเจริญ) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Governance-13(49)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | วิเคราะห์หาสาเหตุการติดวิฤติทางการเงิน | เพื่อให้หน่วนงานไม่ติดวิกฤติทางการเงิน | รพ.พะโต๊ะ | ต.ค.61-ก.ย.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คณะกรรมการ
| และหาแนวทางแก้ไข | [8 empty] | บริหารโรงพยาบาล
จัดกิจกรรม เพิ่มรายได้
ลงชื่อ....บุญช่วย นุ้ยสอน)...........ผู้เสนอแผน ลงชื่อ........เชาวะนนท์ นนท์ทอง.........ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ...จิรชาติ เรืองวัชรินทร์............ผู้อนุมัติ
(นางสาวบุญช่วย นุ้ยสอน) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## Governance-14(54)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 4 Governance Excellence
แผนงาน ที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ / คปสอ พะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย/R2R | 1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ สามารถจัดทำ | งานวิจัย/R2R | ต.ค.61-ก.ย.62 | 10000 |  |  | 10,000 |  | นางสาวิภาวี เศียรอุ่น
| ด้านสุขภาพ | ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่ให้หน่วยงาน | หน่วยงานละ
|  | ต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้ | 1 เรื่อง
ลงชื่อ............วิภาวี เศียรอุ่น......ผู้เสนอแผน ลงชื่อ..........เชาวะนนท์ นนท์ทอง....ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ........จิรชาติ เรืองวัชรินทร์.........ผู้อนุมัติ
(นางสาววิภาวี เศียรอุ่น) (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

## สรุปงบประมาณ
สรุปงบประมาณ ตามแผนงาน โครงการและตัวชี้วัด 4 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)พะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ | แนวทางการปฏิบัติ | จำนวนเงิน
(บาท)
1.ยุทธศาสตร์ 4 Excellence | 1.Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) | 325000
16 แผนงาน | 4 แผนงาน 9 โครงการ
26 โครงการ | 2.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) | 313000
5 แผนงาน 9 โครงการ
| 3.People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) | 620000
2 แผนงาน 2 โครงการ
| 4.Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) | 230000
5 แผนงาน 7 โครงการ
| รวม | 1488000
ลงชื่อ..........เชาวะนนท์ นนท์ทอง................ผู้เสนอ ลงชื่อ....จิรชาติ เรืองวัชรินทร์................................ผู้อนุมัติ
(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร